## Feuille 1
RETRO PLANIFICATION
SPARE |  | Boubacar Faye | boubacar.faye@gmail.com
|  | Virginie Oumira | virginie.oumira@gmail.com
Anne Valdeyron annevaldeyron@gmail.com
Fabrice Pezaire fabricepezaire@gmail.com
N° | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE LIMITE | DURÉE (h) | TÂCHE TERMINÉE (EN %) | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE | [14 empty] | PHASE CINQ | [14 empty] | PHASE SIX
[7 empty] | 08/05 au 12/05 |  |  |  |  | 15/05 au 19/05 |  |  |  |  | 22/05 au 26/05 |  |  |  |  | 29/05 au 02/06 |  |  |  |  | 05/06 au 09/06 |  |  |  |  | 12/06 au 16/06 |  |  |  |  | 19/06 au 23/06 |  |  |  |  | 26 /06 au 30/06 |  |  |  |  | 03/07 au 07/07 |  |  |  |  | 10/07 au 14/07 |  |  |  |  | 17/07 au 21/07 |  |  |  |  | 24/07 au 28/07
1 | Cahier des charges | [5 empty] | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
2018-01-01 | Réunion d'information |  | 2023-05-10 |  | 1 | bar: 08/05 au 12/05 L to 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
1.2 | Analyse |  |  |  | 6 | bar: 08/05 au 12/05 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
1.3 | Rédaction du cahier des charges |  |  |  | 6 | bar: 08/05 au 12/05 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-04-01 | Relecture et modification du CDC |  |  |  | 6 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2 | Hébergement
2023-01-02 | Hébergement interne/externe |  |  |  | 8 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-02-02 | Gestion hébergement |  |  |  | 8 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
3 | Developpement Front End
2023-01-03 | interface de connexion |  |  |  | 10 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-02-03 | interface administration |  |  |  | 10 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M to 26 /06 au 30/06 M
2023-03-03 | interface professeur |  |  |  | 10 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 M to 03/07 au 07/07 M
2023-04-03 | interface agent de saisie |  |  |  | 10 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 03/07 au 07/07 M to 10/07 au 14/07 M
4 | Developpement Back End
2023-01-04 | Import |  | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 L to 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-02-04 | Analyse |  | 2023-05-03 | 2023-05-10 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 L to 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-03-04 | Traitement |  | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
4.4 | Création de la base de donnée |  | 2023-05-10 | 2023-05-17 | 15 | bar: 08/05 au 12/05 M to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-05-04 | Création du profil administrateur |  | 2023-05-17 | 2023-05-31 | 9 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-06-04 | Création du profil modérateur |  | 2023-05-24 | 2023-06-07 | 9 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-07-04 | Création profil éditeur |  | 2023-05-31 | 2023-06-14 | 9 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-08-04 | Création du profil joueur |  | 2023-06-07 | 2023-06-21 | 9 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 19/06 au 23/06 M
2023-09-04 | Fonctionnalités d'administration |  | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 9 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 19/06 au 23/06 M
2023-10-04 | Edition /suppression/modération |  | 2023-05-17 | 2023-06-21 | 9 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 19/06 au 23/06 M
5 | Formation / Documentation
2023-01-05 | Formation des utilisateurs |  | 2023-07-19 | 2023-07-26 | 20 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 17/07 au 21/07 M to 24/07 au 28/07 M
2023-02-05 | Rédaction doc pour |  | 2023-04-12 | 2023-07-26 | 30
6 | Test /Correction
2023-01-06 | Hébergement |  | 2023-04-14 | 2023-04-19 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-02-06 | interface de connexion |  | 2023-04-28 | 2023-05-03 | 3 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-03-06 | Interface administrateur |  | 2023-06-23 | 2023-05-28 | 3 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 19/06 au 23/06 V to 26 /06 au 30/06 M
2023-04-06 | interface modérateur |  | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 3 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 26 /06 au 30/06 V to 03/07 au 07/07 M
2023-05-06 | Interface joueur |  | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 3 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 03/07 au 07/07 V to 10/07 au 14/07 M
2023-06-06 | Création de la base de donnée |  | 2023-05-12 | 2023-05-17 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-07-06 | Création du profil administrateur |  | 2023-05-26 | 2023-05-31 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-08-06 | Création du profil professeur |  | 2023-06-02 | 2023-06-07 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-09-06 | Création profil agent de saisie |  | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M
2023-10-06 |  |  | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 12/06 au 16/06 V to 19/06 au 23/06 M
2023-11-06 | Phase Finale |  | 2023-07-14 | 2023-07-19 | 5 | bar: 08/05 au 12/05 M; 08/05 au 12/05 V to 12/06 au 16/06 M; 19/06 au 23/06 M; 10/07 au 14/07 V to 17/07 au 21/07 M